## Hoja1
ekiria
|  |  | 68 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | [6 empty] | 2021-12-15 | [6 empty] | 2021-12-22 | [6 empty] | 2021-12-29 | [6 empty] | 2022-01-05
|  | INICIO DEL PROYECTO | 2021-10-01 |  | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07
TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
FASE 1
Diseño del catalogo (prototipo) | David | 0% | 2021-10-11 | 2021-10-13
Desarrollo del catalogo (prototipo) | David | 0% | 2021-10-14 | 2021-10-21
Creación de login (prototipo) | Jhorman | 25% | 2021-10-18 | 2021-10-22
Diseño provedores(prototipo) | Miguel | 0% | 2021-10-18 | 2021-10-22
Reunión cliente | Reunion | 0% | 2021-10-24 | 2021-10-24
FASE 2
Creación del menú lateral de usuario(Prediseño) | Jhorman | 100% | 2021-10-29 | 2021-10-30
Creación de login (prototipo) | Jhorman | 25% | 2021-11-01 | 2021-11-22
Creacion del catalogo | David | 20% | 2021-11-26 | 2021-11-27
Creacion del Carrito | David | 0% | 2021-11-26 | 2021-11-27
Creacion del Calendario | David | 0% | 2021-11-27 | 2021-11-28
FASE 3
Creación del menú lateral de usuario(completado) | Jhorman | 100% | 2021-12-08 | 2021-12-11
Creación del perfil de usuario(Diseño) | Jhorman | 100% | 2021-12-11 | 2021-12-12
Creación del login y registro(Diseño) | Jhorman | 100% | 2021-12-11 | 2021-12-12
Creción de administrador de usuario(Diseño) | Jhorman | 100% | 2021-12-11 | 2021-12-13